24.10

Saneamento

# Sanepar remaneja redes na

# Linha Verde, em Curitiba

Serviço será realizado em três trechos que integram a nova etapa do projeto e deverá estar concluído até o dia 15 de janeiro

A Sanepar iniciou nesta segunda-feira (24) a execução dos serviços de remanejamento das tubulações de água assentadas em três trechos que integram a nova etapa da Linha Verde, em Curitiba. A rede a ser remanejada está nos cruzamentos da Rua Nossa Senhora da Penha com as ruas Agamenon Magalhães e Roberto Cichon e na Avenida Afonso Camargo, sob o viaduto. Nos dois primeiros trechos, a prefeitura está construindo trincheiras, enquanto o viaduto será alargado.

Para executar os serviços, a Sanepar vai investir R$ 1,4 milhão. As três intervenções devem ser concluídas até o dia 15 de janeiro. No período de 24 de outubro a 14 de novembro, será implantada a tubulação na Agamenon Magalhães. Durante a execução da obra, o cruzamento com a Nossa Senhora da Penha permanecerá totalmente bloqueado ao tráfego de veículos.

No dia 16 de novembro, tem início a intervenção na Roberto Cichon com Nossa Senhora da Penha. O bloqueio total ao trânsito vai até o dia 5 de dezembro. A tubulação destes dois trechos, que hoje está enterrada a cerca de três metros de profundidade, será assentada por cima das trincheiras.

Entre 7 de dezembro e 15 de janeiro, a Sanepar vai atuar no remanejamento da rede que está instalada na Rua Afonso Camargo sob o Viaduto da Linha Verde. Neste período, o cruzamento ficará parcialmente bloqueado ao tráfego de veículos.

Para executar as obras – que exigem a relocação de cerca de 540 metros de tubos com diâmetros variando entre 200 e 800 milímetros –, será necessário interromper o fornecimento de água em datas a ser definidas e previamente divulgadas.